**ПЛАН**

**подготовки ПП «Ефремовская ТЭЦ» к отопительному периоду 2025-2026 годов**

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

Аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании Ефремовской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроквыполнения |
|  | Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 №8 Ефремовская ТЭЦ | 31.08.2025 |
|  | Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 №11 Ефремовская ТЭЦ | 17.08.2025 |
|  | Текущий ремонт к/а БКЗ-200-100 №12 Ефремовская ТЭЦ | 29.06.2025 |
|  | Текущий ремонт к/а БКЗ-320-100 №13 Ефремовская ТЭЦ | 04.04.2025 |
|  | Капитальный ремонт к/а БКЗ-320-100 №14 Ефремовская ТЭЦ | 07.03.2025 |
|  | Текущий ремонт котел ГМ-50-14 (ПОК) №1 | 14.09.2025 |
|  | Текущий ремонт котел ГМ-50-14(ПОК)№2 | 30.05.2025 |
|  |  Текущий ремонт котел ДКВР 20/13 (ПОК)№3 | 31.08.2025 |
|  | Текущий ремонт турбина 36 ПТ-60-90/13 №6 Ефремовская ТЭЦ | 30.08.2025 |
|  | Текущий ремонт турбина Р-50 №7 План 1 Ефремовская ТЭЦ | 31.03.2025 |
|  | Текущий ремонт турбина Р-50 №7 План 2 Ефремовская ТЭЦ  | 30.12.2025 |
|  | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива. | 01.10.2025 |
|  | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями. | 01.07.2025 |
|  | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования | В соответствии с графиками |
|  | Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. | 15.10.2025 |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей (на территории ЕТЭЦ) на прочность и плотность. | 01.10.2025 |
|  | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | 20.10.2025 |
|  | Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей (на территории ЕТЭЦ) оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом. | В соответствии с графиками |
|  | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем | 01.10.2025 |
|  | Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения | 01.10.2025 |