**ПЛАН подготовки ПП «Алексинская ТЭЦ»**

**к отопительному периоду 2025-2026 годов**

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

Аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании Алексинской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения |
|  | Текущий ремонт к/а ТП-230-1 №3 Алексинская ТЭЦ | 29.08.2025 |
|  | Текущий ремонт к/а ТП-230-1 №4 Алексинская ТЭЦ | 29.04.2025 |
|  | Текущий ремонт к/а БКЗ-220-100 №6 Алексинская ТЭЦ | 22.05.2025 |
|  | Текущий ремонт турбины ПР-12-90/15/7 №2 Алексинская ТЭЦ | 21.06.2025 |
|  | Текущий ремонт блока ПГУ Алексинская ТЭЦ План 1 | 30.05.2025 |
|  | Капитальный ремонт турбины SST-400 ПГК Алексинская ТЭЦ | 30.05.2025 |
|  | Текущий ремонт блока ПГУ Алексинская ТЭЦ План 2 | 09.08.2025 |
|  | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива. | 01.10.2025 |
|  | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями. | 01.07.2025 |
|  | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования | В соответствии с графиками |
|  | Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. | 15.10.2025 |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей (на территории АТЭЦ) на прочность и плотность. | 01.10.2025 |
|  | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | 20.10.2025 |
|  | Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты. | В соответствии с графиками |
|  | Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей (на территории АТЭЦ) оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом | В соответствии с графиками |
|  | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем | 01.10.2025 |
|  | Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения | 01.10.2025 |